## отч по ГП 2021
Аналитические данные об исполнении расходов бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных направлений деятельности за 2021 год в сравнении с первоначально утвержденными и уточненными значениями
(тыс.рублей)
Наименование показателя | Код ГП | План по закону о бюджете первоначальный (1899-ЗЗК от 30.12.2020) | План по закону о бюджете уточненный (1899-ЗЗК от 30.12.2020 в редакции 2006-ЗЗК от 24.12.2021) | План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью | Фактическое исполнение за 2021 год | % исполнения к первоначально утвержденному бюджету (гр.6/гр.3*100) | % исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100) | Причины отклонения фактического исполнения от первоначально утвержденных значений (гр.6/гр.3) (+/-5%) | Причины отклонения фактического исполнения от уточненных значений с учетом внесенных изменений (гр.6/гр.5) (+/-5%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" | 01 | 7496151.3 | 8100775.4 | 8612995.2901 | 8612835.8254 | 114.8968 | 99.9981 | В процессе исполнения бюджета увеличены бюджетные ассигнования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на первоочередные и неотложные вопросы местного значения муниципальных образований) и на оплату труда; Изменение бюджетных ассигнований наряду с другими причинами сложилось за счет увеличения расходов: - на обеспечение деятельности органов государственной власти, государственных органов Забайкальского края и их подведомственных учреждений; - на создание и развитие государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"; - на пополнение резерва материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Забайкальском крае | x
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края" | 02 | 1183638.1 | 1733452.9 | 1729464.6361 | 1729464.6065 | 146.1143 | 100 | Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств краевого бюджета: - на доведение уровня оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны Забайкалького края до уровня оплаты труда работников пожарной охраны МЧС России, во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручения по итогам «Прямой линии» Президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации, состоявшейся 30 июня 2021 года (№ Пр-1170 от 6 июля 2021 года), а так же обеспечение их деятельности; - на пополение резерва материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края в целях подготовки к осенне-зимнему периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности Забайкальского края | x
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие" | 03 | 424037.1 | 512739.9 | 620912.2316 | 620700.6214 | 146.3788 | 99.9 | Увеличение объема финансового обеспечения обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на государственную поддержку МСП (в рамках национального проекта МСП) – на обеспечение функционирования организаций инфраструктуры, поддержки субъектов МСП ; 2) Фонду развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов, микрозаймов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов; 3) на участие в Восточном экономическом форуме; 4) на обеспечение деятельности органов государственной влвсти, Забайкальского края и их подведомственных учреждений. | x
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения" | 04 | 1195716.4 | 1201171.9 | 1167771.9 | 1161487.9653 | 97.1374 | 99.4619 | Х | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 05 | 1704001 | 1755072.1 | 1760265.3829 | 1756630.9222 | 103.0886 | 99.7935 | Увеличение объемов расходов обусловлено выделением средств: - на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за счет средств краевого и федерального бюджетов; - на содержание подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета; - на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" | 06 | 125234.8 | 127190.2 | 131539.7161 | 127743.1172 | 102.0029 | 97.1137 | Изменение бюджетных ассигнований наряду с другими причинами сложилось за счет увеличения расходов: на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края | x
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 07 | 107308.8 | 512875.8 | 512875.8198 | 491546.036 | 458.0668 | 95.8411 | Увеличение объемов расходов обусловлено выделением средств на реализацию отдельных мер по ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Забайкальского края в 2021 году, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; | x
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды" | 08 | 349942.4 | 600234.1 | 655380.9449 | 644547.7469 | 184.1868 | 98.347 | Увеличение объемов расходов обусловлено выделением средств: - на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, за счет средств краевого и федерального бюджетов; - на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами, за счет средств краевого бюджета; - на проведение мероприятий по регулированию численности волков на территории Забайкальского края за счет средств резервного фонда Забайкальского края; - на обеспечение выплаты заработной платы работникам государственных учреждений, за счет средств краевого бюджета; - на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края" | 09 | 1673191.2 | 1769043.2 | 1819643.1736 | 1792735.7627 | 107.1447 | 98.5213 | Увеличение объемов расходов обусловлено выделением средств: - на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; - на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений, за счет средств краевого бюджета ( заработная плата работникам учреждений, кредиторская задолженность). | x
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края" | 10 | 200539.1 | 261517.3 | 258190.534 | 235302.1713 | 117.3348 | 91.1351 | В процессе исполнения бюджета увеличены бюджетные ассигнования на подготовку к отопительному сезону коммунальных объектов в государственной и муниципальной собственности (ремонт Первомайской ТЭЦ); На обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | Частичное неосвоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку к отопительному сезону коммунальных объектов в государственной и муниципальной собственности (ремонт Первомайской ТЭЦ)
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае" | 11 | 34302.7 | 35556.5 | 37556.5908 | 37235.4645 | 108.5497 | 99.145 | Изменение бюджетных ассигнований сложилось за счет увеличения расходов: на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" | 12 | 410984.2 | 435653.1 | 440177.3999 | 420537.3572 | 102.3245 | 95.5382 | Х | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" | 13 | 9664071.7 | 11961131.6 | 12078826.5174 | 11526660.2344 | 119.2733 | 95.4286 | Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств федерального бюджета: - на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - на реализацию мероприятия национального проекта "Экология" на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите - на реализацию федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" на объект "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы" | 14 | 20377725.2 | 22168348.2 | 22298509.7973 | 21720341.3157 | 106.5886 | 97.4071 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на: 1) заработную плату работникам муниципальных и государственных образовательных учреждений, в том числе на МРОТ, введение новой сети в рамках реализации НП "Демография"; 2) реализацию мероприятий плана ЦЭР Забайкальского края; 3) субсидии частным образовательным организациям; 4) удорожание строительства яслей в рамках реализации НП "Демография"; 5) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций (выплата осуществляется с 01.09.2021 года). 6) мероприятия, связанные с предотвращением и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции; 7) проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий; 8) на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае" | 15 | 1591186.9 | 1701970.2 | 1707498.0908 | 1707485.4302 | 107.3089 | 99.9 | Увеличение бюджетных ассигнований на: 1) заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на МРОТ; 2) проведение капитальных ремонтов учреждений; 3) на мероприятия по: -популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры; -поддержки отрасли культуры, творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, созданию модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства РФ; - на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" | 16 | 12786236.5 | 14825567.6 | 16319976.6386 | 16169124.7831 | 126.4573 | 99.0757 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на: 1) реализацию мероприятий плана ЦЭР Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального бюджета; 2) реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 3) заработную плату работников подведомственных учреждений; 4) обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений; 5) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; 6) модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней за счет поступления межбюджетного трансферта из федерального бюджета; 7) обеспечение уровня софинансирования в соответствии с соглашением для обеспечения санитарной авиации в рамках национального проекта "Здравоохранение"; 8) на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | x
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан" | 17 | 18172553 | 20085032.7 | 20401915.6816 | 20161280.2056 | 110.9436 | 98.8205 | Увеличение бюджетных ассигнований на: 1) заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на МРОТ; 2) оплату отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств федерального бюджета; 3) проведение капитальных ремонтов учреждений; 4)на выплаты от трех до семи лет, на выплаты на третьего ребенка, на единовременную выплату на первого ребенка и региональный материнский капитал в связи с увеличением количества получателей; 5) на выплату региональной социальной доплаты к пенсии; 6) на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" | 18 | 856949.8 | 1047934.2 | 1062620.3197 | 1057693.8447 | 123.4254 | 99.5364 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на: 1) реализацию мероприятий Нацпроекта "Демография", 2) обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений, 3) реализацию мероприятий календарного плана спортивных мероприятий, 4) предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим развитие командных игровых видов спорта 5) строительства универсального спортивного зала в г. Краснокаменск; 6) на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края. | x
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" | 19 | 12596.3 | 31478.2 | 31478.1995 | 31056.3868 | 246.5517 | 98.66 | Изменение бюджетных ассигнований наряду с другими причинами сложилось за счет увеличения расходов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края» в целях реализации Указа Президента РФ от 24 июня 2019 г. N 288 “Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы”; | x
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края" | 21 | 116418.6 | 100712.5 | 101652.2535 | 101605.4798 | 87.276 | 99.9 | Сокращение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено переносом проведения Международного бурятского фестиваля "Алтаргана-2020" на 2022 год из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничениями на проведение массовых мероприятий (распоряжение Правительства Забайкальского края от 19 июля 2021 года № 185-р); Изменение бюджетных ассигнований наряду с другими причинами сложилось за счет увеличения расходов: на обеспечение деятельности органов государственной власти, Забайкальского края и их подведомственных учреждений | x
Государственная программа Забайкальского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае" | 22 | - | 20540 | 17494.7805 | 16341.8238 | - | 93.4097 | Увеличение бюджетных ассигнований на изготовление проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики | Финансирование осуществлялось в соответствии с представленными заявками уполномоченного органа на основании актов выполненных работ.
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае" | 23 | 2024.5 | 2024.5 | 2024.5 | 2024.5 | 100 | 100 | x | x
Государственная программа Забайкальского края "Доступная среда" | 24 | 27172.2 | 27172.2 | 27172.2 | 27172.2 | 100 | 100 | x | x
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом | 25 | 480 | 480 | 254.4 | 240 | 50 | 94.3396 | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края" | 26 | 104576.8 | 132302.9 | 132302.9186 | 132302.9186 | 126.5127 | 100 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на содеражание Фонда дольщиков, перечисление имущественного взноса. | x
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" | 27 | 1341047.6 | 2428265.8 | 2625952.3501 | 2556765.3326 | 190.6543 | 97.3653 | Увеличение бюджетных ассигнований: за счет средств краевого бюджета на подоготовку к осенне-зимнему периоду, возмещению выпадающих доходов ресурсоснабжающи организациям; за счет средств федерального бюджета возврат остатка неиспользованного остатка на 1 января 2021 года по строительству объекта "Станция очистки воды Прибрежный". | x
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | 28 | 433300.1 | 5469429.9 | 3953976.5325 | 3866234.6752 | 892.2764 | 97.7809 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачен и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в мае-августе 2021 года на территории Забайкальского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. | x
Государственная программа Забайкальского края "Формирование современной городской среды" | 29 | 659987.9 | 634555.5 | 634555.5304 | 614938.298 | 93.1742 | 96.9085 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | x
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | 31 | 13598.7 | 13795.9 | 14536.7 | 14288.8026 | 105.0748 | 98.2947 | Изменение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета наряду с другими причинами сложилось за счет увеличения расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Забайкальского края; | x
Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий" | 32 | 437210 | 521100.4 | 520952.2328 | 487158.4606 | 111.4244 | 93.5131 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет внебюджетных источников в рамках инвестиционного договора | x
Непрограммная деятельность | 88 | 3733784.9 | 5786860.8 | 6425690.7129 | 5025599.2069 | 134.598 | 78.211 | Исполнение выше запланированного уровня обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на осуществление выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми явлениями. | x
Итого расходов |  | 85235967.8 | 104003985.5 | 106104163.976 | 102849081.4952 | 120.6639 | 96.9322 | x | x

## отч по ГП 2020
Аналитические данные об исполнении расходов бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ за 2021 год в сравнении с первоначально утвержденными и уточненными значениями
(тыс.рублей)
Наименование показателя | Код ГП | План по закону о бюджете первоначальный (1778-ЗЗК от 19.12.2019) | План по закону о бюджете уточненный (1897-ЗЗК от 30.12.2020) | План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью | Фактическое исполнение за 2020 год | Процент исполнения к первоначально утвержденному бюджету (гр. 6/гр.3) | Процент исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи (гр. 6/гр.5) | Причины отклонения от первоначально утвержденных значений (+/-5%) | Причины отклонения от уточненных значений с учетом внесенных изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" | 01 | 6768452.5 | 8011487.9 | 8057129.2346 | 8049754.3269 | 118.9305 | 99.9085 | В процессе исполнения бюджета увеличены бюджетные ассигнования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на первоочередные и неотложные вопросы местного значения муниципальных образований) и на оплату труда. Кроме того предоставлены дотации на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов образований.
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края" | 02 | 983198.6 | 1565846.3 | 1559678.6371 | 1551966.7954 | 157.8488 | 99.5055 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделены: 1) на оплату транспортных услуг по доставке угля; повышение оперативности привлечения сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края; 2) организацию противопожарной пропаганды и широкого информирования населения; 3) предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных горением свалки твердых бытовых отходов; инфекционного заболевания ящур у крупного рогатого скота, утилизацией отходов 4 класса опасности, горением свалки твердых коммунальных отходов, угрозой срыва отопительного периода 2020-2021 года, ликвидацией последствий пожара на объектах временного размещения отходов лесопереработки; 4) приобретение специализированного оборудования, автотранспорта и инвентаря для обеспечения служб экстренного реагирования, а также на доведение заработной платы работников до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие" | 03 | 543104.8 | 601651.6 | 1008045.4175 | 1006734.2112 | 185.3665 | 99.8699 | Увеличение объема финансового обеспечения обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) субъектам МСП на оказание неотложных мер поддержки в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 2) Фонду развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов, микрозаймов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов; Кроме того, в бюджет края дополнительно распределены средства федерального бюджета на докапитализацию микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием в целях повышения в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию".
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения" | 04 | 897998.9 | 2217119.1 | 2177464.618 | 2175333.0427 | в 2,4 раза | 99.9021 | Увеличение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 05 | 1642834.6 | 1724213.6 | 1869068.6073 | 1857332.9334 | 113.0566 | 99.3721 | Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: 1) поступлением средств из федерального бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, и на поддержку производства масличных культур; 2) увеличением расходов на доведение заработной платы работников учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Забайкальского края и Государственной ветеринарной службы Забайкальского края, до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" | 06 | 91104.1 | 102748.7 | 105240.5 | 89573.0101 | 98.3194 | 85.1127 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 07 | 130728.3 | 119606.4 | 114221.6951 | 111795.6122 | 85.5175 | 97.876 | Сложившийся процент исполнения обусловлен: 1) экономией по торгам в рамках мероприятия "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"; 2) оплатой по актам выполненных строительно-монтажных работ, предьявленных подрядной организацией; 3) финансированием на основании заявок от ГРБС.
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды" | 08 | 182636.6 | 551358.1 | 547546.2711 | 513796.7486 | в 2,8 раза | 93.8362 | Увеличение бюджетных ассигнований на: 1) реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и регионального проекта "Чистая страна (Забайкальский край)"; 2) обеспечение выплаты заработной платы государственным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области охраны и мониторинга окружающей среды, до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края" | 09 | 1614125.4 | 1993428.4 | 1844372.7072 | 1832980.643 | 113.5588 | 99.3823 | Сложившийся процент исполнения обусловлен: 1) увеличением объема субвенции, поступающей из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений; 2) увеличением расходов на обеспечение выплаты заработной платы государственным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в области лесного хозяйства, за счет средств краевого бюджета до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края" | 10 | 265469.1 | 303491.2 | 303686.5604 | 281338.4828 | 105.9779 | 92.6411 | В процессе исполнения бюджета увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение выплаты заработной платы работников подведомственного учреждения КГБУ "ЗабГеоИнформЦентр".
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае" | 11 | 42758.5 | 32943.5 | 32236.9117 | 29559.3609 | 69.131 | 91.6941 | Уменьшение объема финансового обеспечения обусловлено: 1) передачей полномочий в сфере туризма Министерству экономического развития Забайкальского края; 2) отсутствием потребности в оплате членских взносов в межрегиональные экономические ассоциации "Сибирское соглашение" и "Дальний Восток и Забайкалье" и в уплате первоначально запланированной сумме налогов; 3) распространением новой коронавирусной инфекции(COVID), что повлияло на отмену запланированных мероприятий по приему официальных делегаций, снижение потребности в денежных средствах для проведения мероприятий в сфере туризма и запланированных командировок.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" | 12 | 466689.5 | 499144.7 | 499261.7111 | 488879.452 | 104.7548 | 97.9205 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" | 13 | 7191204.8 | 8687337.5 | 9332770.0496 | 9074899.5234 | 126.1944 | 97.2369 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено поступлением средств из федерального бюджета: 1) на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и мероприятий плана ЦЭР; 2) в рамках регионального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)" на реконструкцию аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край).
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы" | 14 | 18714996.1 | 19817170.5 | 20063041.0391 | 19316525.8338 | 103.2142 | 96.2792 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае" | 15 | 1712427.6 | 2367517.9 | 2477237.623 | 2474757.8909 | 144.5175 | 99.8999 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на достижение целевых показателей оплаты труда "указных" категорий работников (доведение заработной платы до уровня 12 месяцев); 2) на реконструкцию ГАУК "Забайкальский драматический театр"путем переноса финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов с 2022 года на 2020 год; 3) на мероприятие по созданию модельных библиотек за счет средств федерального бюджета; 4) на реализацию мероприятий в рамках плана ЦЭР за счет средств федерального и краевого бюджетов.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" | 16 | 13054146.8 | 15117578.7 | 15529310.3949 | 15452688.6025 | 118.3738 | 99.5066 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на: 1) реализацию мероприятий плана ЦЭР Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального бюджета; 2) реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 3) обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений; 4) лекарственное обеспечение, реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни среди населения, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан" | 17 | 13374655.9 | 17129071.6 | 16710443.5877 | 16671591.1848 | 124.6506 | 99.7675 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделялись на: 1) заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на достижение целевых показателей оплаты труда "указных" категорий работников (доведение заработной платы до уровня 12 месяцев); 2) проведение капитальных ремонтов учреждений; 3) обеспечение выполнения нового расходного обязательства по осуществлению выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" | 18 | 946370 | 909201.5 | 950903.7626 | 899044.6695 | 94.9993 | 94.5463 | Сложившийся процент исполнения обусловлен: 1) изменением объема средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"; 2) финансирование осуществлялось на основании заявок от ГРБС, по актам выполненных строительно-монтажных работ, предьявленных подрядной организацией.
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" | 19 | 20932.2 | 20932.2 | 57559.5877 | 56881.9221 | в 2,7 раза | 98.8227 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделены на реализацию издательских проектов и общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества.
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края" | 21 | 161785.4 | 167708.8 | 164694.9082 | 146402.2799 | 90.4917 | 88.893 | Сокращение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено переносом проведения Международного бурятского фестиваля "Алтаргана-2020" на 2021 год из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничениями на проведение массовых мероприятий.
Государственная программа Забайкальского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае" | 22 | 14464.2 | 628.9 | 628.9067 | 298.9067 | 2.0665 | 47.528 | Снижение бюджетных ассигнований и финансирование исходя из фактической потребности.
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае" | 23 | 1800 | 1800 | 1800 | 1799.9973 | 99.9998 | 99.9998 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Доступная среда" | 24 | 15724.5 | 15724.5 | 15724.5 | 15625.728 | 99.3719 | 99.3719 | Х
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом | 25 | 320 | 320 | 216.6 | 210 | 65.625 | 96.9529 | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. Исполнение сложилось исходя из фактически представленных документов.
Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края" | 26 | 208280.3 | 161697.3 | 152788.047 | 152231.3503 | 73.0897 | 99.6356 | Уменьшение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по конкурсным процедурам, проводимым в рамках территориального планирования.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" | 27 | 1718792.6 | 2001558.4 | 2051043.3026 | 1996388.0124 | 116.1506 | 97.3352 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделены на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения коммунальной техники.
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | 28 | 444242.6 | 750927.5 | 872969.2582 | 515740.7433 | 116.0944 | 59.0789 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований субъекту Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.
Государственная программа Забайкальского края "Формирование современной городской среды" | 29 | 304727.5 | 569581.9 | 539437.6607 | 527148.5879 | 172.9902 | 97.7219 | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований обусловлено поступлением федеральных средств на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий плана ЦЭР, а также в рамках мероприятий создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, увеличение бюджетных ассигнований по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды".
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | 31 | 14655.7 | 14653 | 15027.6396 | 14347.725 | 97.8986 | 95.4756 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий" | 32 | 309696.4 | 386736.8 | 386736.8627 | 307363.0039 | 99.2466 | 79.476 | Х
Непрограммная деятельность | 88 | 4533148.4 | 3110994.1 | 3742950.6152 | 3650636.6189 | 80.532 | 97.5337 | Низкий процент исполнения сложился по: 1) социально значимым мероприятиям из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничениями на проведение массовых мероприятий; 2) Резервному фонду Правительства Забайкальского края исполнение осуществлялось в соответствии с принятыми распоряжениями Правительства Забайкальского края; 3) в связи с отсутствием потребности Второго Восточного Окружного суда и Забайкальского краевого Суда в изменении и дополнении списков кандидатов в присяжные заседатели.
Итого расходов |  | 76371471.9 | 88954180.6 | 91183237.2165 | 89263627.2 | 116.8809 | 97.8948 | Х

## 2019
Аналитические данные об исполнении расходов бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ за 2019 год в сравнении с первоначально утвержденными и уточненными значениями
(тыс.рублей)
Наименование показателя | Код ГП | План по закону о бюджете первоначальный (1668-ЗЗК от 25.12.2018 г.) | План по закону о бюджете уточненный (1779-ЗЗК от 27.12.2019 г.) | План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью | Фактическое исполнение за 2019 год | Процент исполнения к первоначально утвержденному бюджету (гр. 6/гр.4) | Процент исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи (гр. 6/гр.5) | Причины отклонения от первоначально утвержденных значений (+/-5%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом | 01 | 6571103.7 | 9977638.2 | 9977638.1639 | 9969085.1199 | 151.711 | 99.9143 | В процессе исполнения бюджета увеличен объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 967,6 млн. рублей с целью направления средств на первоочередные и неотложные вопросы местного значения муниципальных образований, увеличен объем субсидии на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов - на 498,5 млн. рублей, выделена целевая субсидия на оплату труда в сумме 2 201,5 млн. рублей. Кроме того увеличены расходы на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра.
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края" | 02 | 756878.6 | 1175763.7 | 1175763.6376 | 1166406.8919 | 154.1075 | 99.2042 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на доведение заработной платы работников до уровня 12 месяцев, на техническое сопровождение и развитие систем экстренного оповещения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, комплексной системы экстренного оповещения населения, на разработку ПСД на строительство пожарного депо в с. Баляга Петровск-Забайкальского района, а также специализированное оборудование, автотранспорт и инвентарь для обеспечения служб экстренного реагирования.
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие" | 03 | 517357.7 | 1151767.5 | 1151767.5327 | 1139359.1397 | 220.2266 | 98.9227 | Финансирование осуществлялось в соответствии с представленными заявками Министерства экономического развития Забайкальского края, исходя из фактической потребности. Дополнительные бюджетные ассигнования выделялись на доведение заработной платы работников до уровня 12 месяцев, для открытия филиала КГАУ "МФЦ Забайкальского края", а также ввода в эксплуатацию (ремонт, оборудование) здания, расположенного по адресу г. Чита, ул. Ярославского д. 4)
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения" | 04 | 808117.6 | 763127.2 | 763127.2336 | 762275.6928 | 94.3273 | 99.8884 | Исполнение ниже запланированного уровня сложилось за счет образования экономии по результатам проведения конкурсных процедур.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 05 | 1425640.7 | 2416529.4 | 2516183.8177 | 2498121.2778 | 175.228 | 99.2821 | Увеличение объема финансового обеспечения госдарственной программы обусловлено: 1) поступлением средств из федерального бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера; 2) выделением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам в связи с природными пожарами; 3) на доведение заработной платы работников учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Забайкальского края и Государственной ветеринарной службе Забайкальского края до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" | 06 | 25859.2 | 121306.3 | 121306.3377 | 119275.6976 | 461.2505 | 98.326 | Увеличение бюджетных ассигнований государственной программы связано с увеличением расходов на обеспечение населения оборудованием для приема цифрового телевидения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, доведение заработной платы работников Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 07 | 52389.6 | 43590.4 | 43590.1706 | 26813.224 | 51.1804 | 61.5121 | Причинами отклонения фактического исполнения от плановых назначений послужило: 1) несоблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ на разработку ПСД для строительства инженерных сооружений; 2) невыполнение подрядчиком работ по контракту в рамках мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений", предоставление проектно-сметной документации с существенными отклонениями от технического задания; 3) наличие экономии по торгам по мероприятию "Текущие работы по ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений".
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды" | 08 | 202537.9 | 659398.4 | 659398.5081 | 369139.5482 | 182.257 | 55.9813 | Увеличение бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств краевого бюджета связано с реализацией мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и на доведение заработной платы работников государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области охраны и мониторинга окружающей среды, до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края" | 09 | 1461200.1 | 1750187.5 | 1714571.2894 | 1710744.4052 | 117.078 | 99.7768 | Финансирование осуществлялось в соответствии с представленными заявками Министерства природных ресурсов Забайкальского края исходя из фактической потребности. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено ростом расходов на обеспечение выплаты заработной платы работников государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области лесного хозяйства.
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края" | 10 | 152754.751 | 276169.8 | 276169.8489 | 177121.1962 | 115.9514 | 64.1349 | В процессе исполнения произошло увеличение бюджетных ассигнований: 1) на приобретение специализированного жилья, а также объекта недвижимого имущества в государственную собственность в целях выполнения требований к реализации мероприятий по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; 2) на ремонт ЛЭП в муниципальном районе "Тунгиро-Олёкминский район" и ремонт Первомайской ТЭЦ; 2) на обеспечение выплаты заработной платы работников подведомственного учреждения КГУ "Центр обслуживания, содержания и продаж казенного имущества Забайкальского края", доведение заработной платы работников Департамента государственного имущества Забайкальского края до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае" | 11 | 34138.4 | 34808.7 | 34808.7167 | 33544.3307 | 98.2598 | 96.3676 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" | 12 | 182496.4 | 697017.7 | 697017.6673 | 501055.0406 | 274.5561 | 71.8856 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено: 1) поступлением федеральных средств на обеспечение жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате природных пожаров, произошедших в апреле 2019 года; 2) увеличением расходов на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра; 3) выделением дополнительных средств на доведение заработной платы работников Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" | 13 | 5595603.3 | 7905934 | 7962747.0677 | 7352381.5259 | 131.3957 | 92.3347 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено: 1) поступлением средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий плана ЦЭР и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 2) выделением дополнительных средств краевого бюджета на разработку ПСД для строительства троллейбусных линий в рамках регионального проекта "Чистый воздух (Забайкальский край)" национального проекта "Экология"; 3) на компенсацию части затрат или недополученных доходов при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом, на возмещение затрат при проведении ремонтных работ аэропортов в районах, приравненных к районам Крайнего Севера.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы" | 14 | 13737101.53 | 18126915.7 | 18051558.0329 | 17536999.7035 | 127.6616 | 97.1495 | В процессе исполнения бюджета 2019 года Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края выделялись дополнительные бюджетные ассигнования: 1) на обеспечение выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений (в том числе в рамках субвенции на образование), включая расходы на достижение целевых показателей оплаты труда "указных" категорий работников; 2) на реализацию мероприятий противопожарной и антитеррористической защищенности; 3) на удорожание стоимости строительства и оснащение ДОУ; 4) на разработку ПСД для строительства школ за счет средств Резервного фонда края. Кроме того в 2019 году из федерального бюджета поступили межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий национальных проектов, государственных программ и мероприятий Плана социального развития ЦЭР.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)" | 15 | 1024040 | 1358995.1 | 1365098.2333 | 1352489.6784 | 132.0739 | 99.0764 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на достижение целевых показателей оплаты труда "указных" категорий работников (доведение заработной платы до уровня 12 месяцев); 2) на мероприятия противопожарной и антитеррористической защищенности, на мероприятия по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" | 16 | 10123038.4 | 12696613.7 | 12722648.3791 | 12680985.6097 | 125.2686 | 99.6725 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на реализацию мероприятий плана ЦЭР Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального бюджета; 2) на разработку ПСД для строительства ФАПов (за счет средств Резервного фонда края); 2) увеличение расходов обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений; 3) на доведение заработной платы работников Министерства здравоохранения Забайкальского края и его подведомственных учреждений до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан" | 17 | 8875958.819 | 10767524.4 | 10767524.4928 | 10473032.8672 | 117.9933 | 97.265 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделялись: 1) на заработную плату работников подведомственных учреждений, в том числе на достижение целевых показателей оплаты труда "указных" категорий работников (доведение заработной платы до уровня 12 месяцев); 2) на реализацию мероприятий противопожарной и антитеррористической защищенности; 3) на обеспечение выполнения нового расходного обязательтсва по осуществлению единовременной выплаты при рождении первого ребенка; 4) на выплату регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" | 18 | 492247.2 | 855726.7 | 854727.1645 | 854504.3144 | 173.5925 | 99.9739 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на реализацию мероприятий плана ЦЭР Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального бюджета; 2) увеличение расходов обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений; 3) на доведение заработной платы работников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края до уровня 12 месяцев.
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" | 19 | 10722.6 | 39646 | 39646.0706 | 38516.2409 | 359.2062 | 97.1502 | Дополнительные бюджетные ассигнования выделены на: 1) реализацию мероприятий проекта "Забайкалье - территория будущего"; 2) выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации "Забайкальское войсковое казачье общество".
Государственная программа Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий" | 20 | 169996.3 | 195194.9 | 195194.8773 | 108593.4402 | 63.8799 | 55.6333 | Низкий процент исполнения сложился по причине неосвоения средств по вине подрядных организаций по следующим объектам: 1) ФАП с. Сохондо; 2) автомобильная дорога п.г.т. Шерловая гора – с. Приозерное" Борзинского района.
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2021 годы" | 21 | 135500.8 | 182778.2 | 182778.1898 | 182539.5456 | 134.7147 | 99.8694 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на организацию Международного бурятского фестиваля "Алтаргана-2019"; 2) на обеспечение выплаты заработной платы учреждениям, осуществляющим информирование население о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агигского Бурятского округа Забайкальского края.
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае" | 22 | 14464.2 | 13364.2 | 13364.2 | 12637.9583 | 87.3741 | 94.5658 | Финансирование осуществлялось в соответствии с представленными заявками Министерства Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края исходя из фактической потребности.
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае" | 23 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029.9989 | 99.9999 | 99.9999 | Х
Государственная программа Забайкальского края "Доступная среда" | 24 | 15700.6 | 23781.5 | 23781.535 | 23685.4938 | 150.8573 | 99.5962 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований: 1) на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае; 2) на повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Забайкальском крае.
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом | 25 | 850 | 160 | 160 | 73.8772 | 8.6914 | 46.1732 | Бюджетные ассигнования выделялись исходя из фактически поступивших заявлений на выплату пособий и компенсаций.
Государственная программа Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края" | 26 | 0 | 107921.6 | 97187.7578 | 97187.7576 | Х | 100 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением федеральных средств в рамках мероприятий плана ЦЭР на строительство детского сада в г. Чита.
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" | 27 | 1477696.9 | 3118489.4 | 3117493.8645 | 2952097.438 | 199.7769 | 94.6946 | В процессе исполнения бюджета 2019 года увеличен объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | 28 | 62753.1 | 329705.1 | 329705.056 | 306476.2294 | 488.3842 | 92.9547 | Увеличение объема финансового обеспечения государственной программы обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.
Государственная программа Забайкальского края "Формирование современной городской среды (2018–2022 годы)" | 29 | 330552.5 | 766021.7 | 766021.5422 | 671395.4603 | 203.1131 | 87.6471 | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований обусловлено поступлением федеральных средств на благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий плана ЦЭР, а также в рамках мероприятий создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | 31 | 12193.6 | 12498.9 | 12498.9191 | 11611.3814 | 95.2252 | 92.8991 | Х
Непрограммная деятельность | 88 | 4164040.1 | 4516335.6 | 4669332.4893 | 3557581.7244 | 85.4358 | 76.1904 | Х
Итого расходов |  | 58433964.6 | 80085941.5 | 80303840.7961 | 76686761.8098 | 131.2366 | 95.4958 | Х