## Документ
Приложение №15
к заключению от 14.11.2019
№ 118-19/КФ-З-КСП
Информация о реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2019-2022 годах*
тыс.руб.
Код объекта | Наименование объекта | 2019 | [8 empty] | Процент исполнения |  |  | Предусмотрено в проекте бюджета**
|  | Объем финансового обеспечения | [8 empty] | от финансирования | от кассового расхода | от кассового расхода (по федеральным средствам) | 2020 год | 2021 год | 2022 год
|  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Финансирование |  |  | Кассовый расход
|  | ВСЕГО | Федеральные средства | Краевые средства | ВСЕГО | Федеральные средства | Краевые средства | ВСЕГО | Федеральные средства | Краевые средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Министерство Здравоохранения Забайкальского края |  | 711965.1026 | 673766.4516 | 38198.651 | 409078.4422 | 401341.73 | 7736.7123 | 406931.822 | 399195.1097 | 7736.7123 | 57.4577 | 57.1561 | 59.2483 | - | - | -
Капитальный ремонт ГУЗ" Хилокская ЦРБ" |  | 10000 | 9900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.03.01 | Капитальный ремонт ГУЗ" Хилокская ЦРБ" - первый этап | 10000 | 9900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт здания для травматологического пункта ГУЗ "Городская клиническая больница №1" |  | 12000 | 0 | 12000 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 33.5 | 33.5 | х | - | - | -
Ц.04.01 | Капитальный ремонт здания для травматологического пункта ГУЗ "Городская клиническая больница №1" - первый этап | 12000 | 0 | 12000 | 4020 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4020 | 33.5 | 33.5 | х | - | - | -
Капитальный ремонт ГУЗ "Городской родильный дом" |  | 7245.06 | 7172.61 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.07 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городской родильный дом" | 7245.06 | 7172.61 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт ГУЗ "Городская клиническая больница № 1" |  | 27727.5246 | 27450.2494 | 277.2753 | 2566.5689 | 2540.9032 | 25.6657 | 2566.5689 | 2540.9032 | 25.6657 | 9.2564 | 9.2564 | 9.2564 | - | - | -
Ц.08.01 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская клиническая больница № 1"- первый этап | 27727.5246 | 27450.2494 | 277.2753 | 2566.5689 | 2540.9032 | 25.6657 | 2566.5689 | 2540.9032 | 25.6657 | 9.2564 | 9.2564 | 9.2564 | - | - | -
Проектирование туберкулезной больницы (стационара на 250 коек, поликлиники на 200 посещений) |  | 43000 | 42566 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.09 | Проектирование туберкулезной больницы (стационара на 250 коек, поликлиники на 200 посещений) | 43000 | 42566 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Проектирование Краевой детской клинической больницы |  | 75000 | 55055 | 19945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.10 | Проектирование Краевой детской клинической больницы | 75000 | 55055 | 19945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Приобретение 54 автомобилей, из них 52 автомобиля скорой медицинской помощи (класс С - 6 единиц, класс В - 18 единиц, класс А - 28 ед., 2 передвижных медицинских комплекса "ФАП") |  | 145781.3134 | 144323.4997 | 1457.8136 | 137192.6 | 135814.4 | 1378.2 | 135905.6 | 134527.4 | 1378.2 | 94.1085 | 93.2257 | 93.2124 | - | - | -
Ц.11.01 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класс С 2 ед ГКУЗ "Забайкальский территриальный центр медицины катастроф" | 15920 | 15760.8 | 159.2 | 15920 | 15760.8 | 159.2 | 15920 | 15760.8 | 159.2 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.02 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класс С 4 ед. "ГБУЗ"Станция скорой медицинской помощи" | 15959.8 | 15539.8 | 420 | 15959.8 | 15539.8 | 420 | 15959.8 | 15539.8 | 420 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.03 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класс В 8 ед. "ГБУЗ"Станция скорой медицинской помощи" | 25440.8 | 25440.8 | 0 | 25440.8 | 25440.8 | 0 | 25440.8 | 25440.8 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.04 | Приобретение автомобилей класс В (совместные торги) 8 ед. | 22160 | 21782.4 | 377.6 | 22160 | 21782.4 | 377.6 | 22160 | 21782.4 | 377.6 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.05 | Приобретение автомобилей класс А (совместные торги) 24 ед. | 31200 | 31044 | 156 | 31200 | 31044 | 156 | 29913 | 29757 | 156 | 100 | 95.875 | 95.8543 | - | - | -
Ц.11.06 | Приобретение передвижного медицинского комплекса "Фельдшерско-акушерский пункт" 1 ед. ГУЗ "Алек-Заводская ЦРБ" | 7900 | 7821 | 79 | 7900 | 7821 | 79 | 7900 | 7821 | 79 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.07 | Приобретение передвижного медицинского комплекса "Фельдшерско-акушерский пункт" 1 ед. ГУЗ "Хилокская ЦРБ" | 7900 | 7821 | 79 | 7900 | 7821 | 79 | 7900 | 7821 | 79 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.08 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класс В 1 ед. ГАУЗ "Агинская окружная больница " | 2756 | 2728.3 | 27.7 | 2756 | 2728.3 | 27.7 | 2756 | 2728.3 | 27.7 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.09 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класс А 2 ед. ГАУЗ "Агинская окружная больница " | 2600 | 2574 | 26 | 2586 | 2560 | 26 | 2586 | 2560 | 26 | 99.4615 | 99.4615 | 99.4561 | - | - | -
Ц.11.10 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класс В 1 ед. ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ " | 2770 | 2742.3 | 27.7 | 2770 | 2742.3 | 27.7 | 2770 | 2742.3 | 27.7 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.11 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класс А 2 ед. ГАУЗ "Шилкинская ЦРБ " | 2600 | 2574 | 26 | 2600 | 2574 | 26 | 2600 | 2574 | 26 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.11.12 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класс В 1 ед. ГУЗ "Карымская ЦРБ " | 2770 | 2742.3 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.11.13 | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класс А 1 ед. ГУЗ "Нерчинскаяя ЦРБ " | 1204.7134 | 1198.7997 | 5.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.11.14 | Приобретение оперативного специального транспорта 2 ед ГКУЗ "Забайкальский территриальный центр медицины катастроф" | 4600 | 4554 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края |  | 389383.7892 | 385489.9519 | 3893.8374 | 265299.2733 | 262986.4268 | 2312.8466 | 264439.6531 | 262126.8065 | 2312.8466 | 68.1331 | 67.9123 | 67.9983 | - | - | -
Ц.12.01 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГАУЗ "Агинская ЦРБ" ) | 27455.3559 | 27180.236 | 275.1199 | 20950.5667 | 20743.5667 | 207 | 20950.5668 | 20743.5667 | 207.0001 | 76.3078 | 76.3078 | 76.3186 | - | - | -
Ц.12.02 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Могойтуйская ЦРБ" ) | 11706.25 | 11589.187 | 117.063 | 11110.5704 | 10998.8933 | 111.6771 | 11110.5704 | 10998.8933 | 111.6771 | 94.9114 | 94.9114 | 94.9065 | - | - | -
Ц.12.03 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Дульдургинская ЦРБ" ) | 20519.666 | 20314.466 | 205.2 | 20519.666 | 20314.466 | 205.2 | 20519.666 | 20314.466 | 205.2 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.12.04 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Чернышевская ЦРБ" ) | 36323.076 | 35957.162 | 365.914 | 30807.0949 | 30573.8349 | 233.26 | 30807.0949 | 30573.8349 | 233.26 | 84.8141 | 84.8141 | 85.0285 | - | - | -
Ц.12.05 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Приаргунская ЦРБ" ) | 8606.25 | 8520.187 | 86.063 | 7502.3833 | 7502.3833 | 0 | 7502.3833 | 7502.3833 | 0 | 87.1737 | 87.1737 | 88.0542 | - | - | -
Ц.12.06 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Нерчинская ЦРБ" ) | 30395.4719 | 30103.722 | 291.7499 | 25510.0877 | 25291.7307 | 218.357 | 25510.0877 | 25291.7307 | 218.357 | 83.9273 | 83.9273 | 84.0153 | - | - | -
Ц.12.07 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Шилкинская ЦРБ" ) | 5111.03 | 5059.9197 | 51.1103 | 4257.694 | 4215.1171 | 42.5769 | 4257.6939 | 4215.1171 | 42.5768 | 83.304 | 83.304 | 83.304 | - | - | -
Ц.12.08 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Каларская ЦРБ" ) | 29550 | 29254.5 | 295.5 | 9945.5742 | 9787.1247 | 158.4494 | 9945.5742 | 9787.1247 | 158.4494 | 33.6568 | 33.6568 | 33.4551 | - | - | -
Ц.12.09 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Петровск-Забайкальская ЦРБ" ) | 5094.0177 | 5040.9287 | 53.089 | 4115.1177 | 4071.8177 | 43.3 | 4115.1177 | 4071.8177 | 43.3 | 80.7833 | 80.7833 | 80.7751 | - | - | -
Ц.12.10 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Красночикойская ЦРБ" ) | 5287.9092 | 5238.9401 | 48.9691 | 4781.6592 | 4737.7531 | 43.9061 | 4781.6592 | 4737.7531 | 43.9061 | 90.4263 | 90.4263 | 90.4334 | - | - | -
Ц.12.11 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Алек-Заводская ЦРБ" ) | 20432.8 | 20228.472 | 204.328 | 20164.4214 | 19979.6714 | 184.75 | 20164.4214 | 19979.6714 | 184.75 | 98.6865 | 98.6865 | 98.77 | - | - | -
Ц.12.12 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Нер-Заводская ЦРБ" ) | 4820.3919 | 4762.3919 | 58 | 4820.3919 | 4762.3919 | 58 | 4820.3919 | 4762.3919 | 58 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.12.13 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" ) | 1496.4921 | 1481.4921 | 15 | 1496.4921 | 1481.4921 | 15 | 1496.4921 | 1481.4921 | 15 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.12.14 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГКУЗ "Краевая станция переливания крови") | 67117.41 | 66446.24 | 671.17 | 49509.7901 | 48838.6201 | 671.17 | 49509.7901 | 48838.6201 | 671.17 | 73.7659 | 73.7659 | 73.501 | - | - | -
Ц.12.15 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Хилокская ЦРБ" ) | 35551.937 | 35171.874 | 380.063 | 31945.687 | 31945.687 | 0 | 31945.687 | 31945.687 | 0 | 89.8564 | 89.8564 | 90.8274 | - | - | -
Ц.12.16 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Газимуро-Заводская ЦРБ" ) | 7964.05 | 7884.409 | 79.641 | 5500 | 5445 | 55 | 5500 | 5445 | 55 | 69.0603 | 69.0603 | 69.0603 | - | - | -
Ц.12.17 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Борзинская ЦРБ" ) | 9109.25 | 9017.977 | 91.273 | 4602 | 4555.8 | 46.2 | 4602 | 4555.8 | 46.2 | 50.5201 | 50.5201 | 50.5191 | - | - | -
Ц.12.18 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Балейская ЦРБ" ) | 30964.1899 | 30654.2899 | 309.9 | 6900.4567 | 6881.4567 | 19 | 6900.4567 | 6881.4567 | 19 | 22.2853 | 22.2853 | 22.4486 | - | - | -
Ц.12.21 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГАУЗ "Краевая больница №4" г. Краснокаменск ) | 506.25 | 501.192 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.23 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Могочинская ЦРБ" ) | 7000 | 6930 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.24 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Читинская ЦРБ" ) | 2464.05 | 2439.409 | 24.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.33 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Акшинская ЦРБ" ) | 978.9 | 969.111 | 9.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.34 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Карымская ЦРБ" ) | 4421.86 | 4377.641 | 44.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.35 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Кыринская ЦРБ" ) | 2478.9 | 2454.111 | 24.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.36 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Сретенская ЦРБ" ) | 7957.52 | 7895.113 | 62.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.37 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Тунгокоченская ЦРБ" ) | 2178.9117 | 2164.049 | 14.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.38 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Улетовская ЦРБ" ) | 1957.8 | 1938.222 | 19.578 | 859.6203 | 859.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9075 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.39 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Оловяннинская ЦРБ" ) | 450 | 445.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.40 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Калганская ЦРБ" ) | 1012.5 | 1002.375 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.12.41 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края (ГУЗ "Городской родильный дом") | 471.55 | 466.8345 | 4.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт ГАУЗ "Краевая больница №4" |  | 1827.4154 | 1809.1406 | 18.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.71 | Капитальный ремонт ГАУЗ "Краевая больница №4" | 1827.4154 | 1809.1406 | 18.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Министерство культуры Забайкальского края |  | 63214.1372 | 62582.013 | 632.1242 | 57550.1481 | 56974.6625 | 575.4855 | 52557.9625 | 52557.9625 | 268.5856 | 91.04 | 83.1427 | 83.9825 | - | - | -
Капитальный ремонт здания филиал МБУК "Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" Дом культуры городского поселения "Приисковское" |  | 2843.5178 | 2815.0855 | 28.4323 | 2803.7178 | 2775.6835 | 28.0344 | 2775.6835 | 2775.6835 | 28.0344 | 98.6003 | 97.6144 | 98.6003 | - | - | -
Ц.40 | Капитальный ремонт здания филиал МБУК "Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" Дом культуры городского поселения "Приисковское" | 2843.5178 | 2815.0855 | 28.4323 | 2803.7178 | 2775.6835 | 28.0344 | 2775.6835 | 2775.6835 | 28.0344 | 98.6003 | 97.6144 | 98.6003 | - | - | -
Капитальный ремонт здания МУ "Балейский городской отдел культуры" структурное подразделение Дом культуры мкр. Новотроицк, г.Балей |  | 26229.9 | 25967.6 | 262.3 | 26229.9 | 25967.6 | 262.3 | 25967.6 | 25967.6 | 0 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.41 | Капитальный ремонт здания МУ "Балейский городской отдел культуры" структурное подразделение Дом культуры мкр. Новотроицк, г.Балей | 26229.9 | 25967.6 | 262.3 | 26229.9 | 25967.6 | 262.3 | 25967.6 | 25967.6 | 0 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Капитальный ремонт МУК "Гунэйский социально-культурный центр" с.Гунэй муниципального района "Агинский район" |  | 24394.4193 | 24150.4762 | 243.9431 | 24055.2302 | 23814.679 | 240.5512 | 23814.679 | 23814.679 | 240.5512 | 98.6096 | 97.6235 | 98.6096 | - | - | -
Ц.42 | Капитальный ремонт МУК "Гунэйский социально-культурный центр" с.Гунэй муниципального района "Агинский район" | 24394.4193 | 24150.4762 | 243.9431 | 24055.2302 | 23814.679 | 240.5512 | 23814.679 | 23814.679 | 240.5512 | 98.6096 | 97.6235 | 98.6096 | - | - | -
Приобретение модульной конструкции здания библиотеки в с.Шара с полным оснащением |  | 4461.3 | 4416.7 | 44.6 | 4461.3 | 4416.7 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.72 | Приобретение модульной конструкции здания библиотеки в с.Шара с полным оснащением | 4461.3 | 4416.7 | 44.6 | 4461.3 | 4416.7 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Приобретение модульной конструкции библиотеки в с.Шишкино Читинского района |  | 5285 | 5232.1512 | 52.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.75 | Приобретение модульной конструкции библиотеки в с.Шишкино Читинского района | 5285 | 5232.1512 | 52.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Открытие групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 9444.27 | 9349.83 | 94.44 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.63.01 | ГБУСО" Центр медико-социальной реабилитации инвалидов" Росток" Забайкальского края | 5306.29 | 5253.23 | 53.06 | 5306.29 | 5253.23 | 53.06 | 5306.29 | 5253.23 | 53.06 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.63.02 | ГАУСО "Шерловогорский реабилитационный центр "Топаз" Забайкальского края | 4137.98 | 4096.6 | 41.38 | 4137.98 | 4096.6 | 41.38 | 4137.98 | 4096.6 | 41.38 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  | 167514.424 | 165839.29 | 1675.134 | 118325.1832 | 117165.9075 | 1159.2758 | 110318.7532 | 109778.4156 | 1081.5343 | 70.6358 | 65.8563 | 66.1957 | - | - | -
Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) |  | 59445.7788 | 58851.321 | 594.4578 | 47240.1476 | 46797.1393 | 443.0082 | 41521.8988 | 41433.0307 | 385.0012 | 79.4676 | 69.8484 | 70.4029 | - | - | -
Ц.46.01 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (г.Чита ( площадка для ГБУ СШОР №1 Забайкальского края)) | 3000 | 2970 | 30 | 2939.3301 | 2939.3301 | 0 | 2939.3301 | 2939.3301 | 0 | 97.9777 | 97.9777 | 98.9673 | - | - | -
Ц.46.02 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.Новая Чара МР" Каларский район") | 3000 | 2970 | 30 | 2699.9964 | 2672.9964 | 27 | 2699.9964 | 2672.9964 | 18.4746 | 89.9999 | 89.9999 | 89.9999 | - | - | -
Ц.46.03 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (п.Агинское) | 2957.95 | 2928.3705 | 29.5795 | 2760.416 | 2732.8118 | 27.6042 | 2732.8118 | 2732.8118 | 27.6042 | 93.3219 | 92.3887 | 93.3219 | - | - | -
Ц.46.04 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (пгт.Новоорловск МР" Агинский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.05 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (п.Могойтуй МР" Могойтуйский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.06 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (пгт.Первомайский МР" Шилкинский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.07 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.Олекан МР" Нерчинский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.08 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.Комсомольское МР" Чернышевский район") | 3000 | 2970 | 30 | 2948.6642 | 2919.1775 | 29.4866 | 2919.1775 | 2919.1775 | 29.4866 | 98.2888 | 97.3059 | 98.2888 | - | - | -
Ц.46.09 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.п.Утанское МР" Чернышевский район") | 3000 | 2970 | 30 | 2862.4459 | 2833.8214 | 28.6245 | 0 | 0 | 0 | 95.4149 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.46.10 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.п.Байгульское МР" Чернышевский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.11 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (г.Балей МР" Балейский район") | 2811.4302 | 2783.3159 | 28.1143 | 2555.8456 | 2530.2872 | 25.5585 | 0 | 0 | 0 | 90.9091 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.46.12 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (МБОУ СОШ №17) | 2670.8136 | 2644.1055 | 26.7081 | 2670.8136 | 2644.1055 | 26.7081 | 2670.8136 | 2644.1055 | 26.7081 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.46.13 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (МБОУ СОШ№ 51) | 2622.111 | 2595.8899 | 26.2211 | 2622.111 | 2595.8899 | 26.2211 | 2622.111 | 2595.8899 | 26.2211 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.46.14 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (МБУ "Спортивная школа № 5" г.Чита (9 мкр., стр.10)) | 2979.59 | 2949.7941 | 29.7959 | 2979.59 | 2949.7941 | 29.7959 | 2958.7329 | 2949.7941 | 8.9388 | 100 | 99.3 | 100 | - | - | -
Ц.46.15 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.Красный Чикой МР" Красночикойский район") | 3000 | 2970 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.46.16 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (г.Борзя МР" Борзинский район") | 3000 | 2970 | 30 | 1200.9348 | 1188.9254 | 12.0093 | 1188.9254 | 1188.9254 | 12.0093 | 40.0312 | 39.6308 | 40.0312 | - | - | -
Ц.46.17 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (пгт.Амазар МР" Могочинский район") | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.18 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (г.Краснокаменск) | 3000 | 2970 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.46.19 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (с.Нерчинский Завод МР "Нерчинско-Заводский район") | 3403.884 | 3369.8452 | 34.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.46.20 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (п.Забайкальск) | 3000 | 2970 | 30 | 3000 | 2970 | 30 | 2970 | 2970 | 30 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.46.49 | Строительство универсальных спортивных площадок c искусственным покрытием (всего 60 в т.ч. в 2019 - 20, в 2020 - 20, в 2021- 20 ед.) (г.Балей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | -
Капитальный ремонт спортивного комплекса ГАУ "ФК "Чита" Забайкальского края (г. Чита) |  | 11841.47 | 11723.0598 | 118.4102 | 10261.265 | 10158.6523 | 102.6127 | 10261.265 | 10158.6523 | 102.6127 | 86.6553 | 86.6553 | 86.6553 | - | - | -
Ц.50 | Капитальный ремонт спортивного комплекса ГАУ "ФК "Чита" Забайкальского края (г. Чита) | 11841.47 | 11723.0598 | 118.4102 | 10261.265 | 10158.6523 | 102.6127 | 10261.265 | 10158.6523 | 102.6127 | 86.6553 | 86.6553 | 86.6553 | - | - | -
Капитальный ремонт ФОК ГБУ "СШОР №3" Забайкальского края (пгт. Агинское) |  | 7315.2058 | 7242.0616 | 73.1442 | 532.608 | 521.956 | 10.652 | 532.608 | 521.956 | 10.652 | 7.2808 | 7.2808 | 7.2073 | - | - | -
Ц.51 | Капитальный ремонт ФОК ГБУ "СШОР №3" Забайкальского края (пгт. Агинское) | 7315.2058 | 7242.0616 | 73.1442 | 532.608 | 521.956 | 10.652 | 532.608 | 521.956 | 10.652 | 7.2808 | 7.2808 | 7.2073 | - | - | -
Капитальный ремонт ГУ "РЦСП по национальным видам спорта" Забайкальского края (пгт. Агинское) |  | 7374.2701 | 7300.5348 | 73.7353 | 4050.6792 | 4010.1119 | 40.5673 | 4050.6792 | 4010.1119 | 40.5673 | 54.9299 | 54.9299 | 54.929 | - | - | -
Ц.52 | Капитальный ремонт ГУ "РЦСП по национальным видам спорта" Забайкальского края (пгт. Агинское) | 7374.2701 | 7300.5348 | 73.7353 | 4050.6792 | 4010.1119 | 40.5673 | 4050.6792 | 4010.1119 | 40.5673 | 54.9299 | 54.9299 | 54.929 | - | - | -
Капитальный ремонт здания ГБУ "Училище олимпийского резерва" Забайкальского края (г. Чита) |  | 12205.0854 | 12083.02 | 122.0654 | 9998.694 | 9898.6736 | 100.0204 | 9998.694 | 9898.6736 | 100.0204 | 81.9224 | 81.9224 | 81.9222 | - | - | -
Ц.53 | Капитальный ремонт здания ГБУ "Училище олимпийского резерва" Забайкальского края (г. Чита) | 12205.0854 | 12083.02 | 122.0654 | 9998.694 | 9898.6736 | 100.0204 | 9998.694 | 9898.6736 | 100.0204 | 81.9224 | 81.9224 | 81.9222 | - | - | -
Капитальный ремонт спортивного зала в пгт. Холбон Шилкинский район |  | 8677.174 | 8590.4031 | 86.7709 | 8643.6612 | 8557.2246 | 86.4366 | 7809.4962 | 7809.4962 | 78.8838 | 99.6138 | 90.0005 | 90.9095 | - | - | -
Ц.54 | Капитальный ремонт спортивного зала в пгт. Холбон Шилкинский район | 8677.174 | 8590.4031 | 86.7709 | 8643.6612 | 8557.2246 | 86.4366 | 7809.4962 | 7809.4962 | 78.8838 | 99.6138 | 90.0005 | 90.9095 | - | - | -
Капитальный ремонт бассейна в пгт. Первомайский Шилкинский район |  | 21077.7719 | 20866.9946 | 210.7773 | 6635.8692 | 6569.5105 | 66.3587 | 6569.5105 | 6569.5105 | 38.0786 | 31.4828 | 31.168 | 31.4828 | - | - | -
Ц.55 | Капитальный ремонт бассейна в пгт. Первомайский Шилкинский район | 21077.7719 | 20866.9946 | 210.7773 | 6635.8692 | 6569.5105 | 66.3587 | 6569.5105 | 6569.5105 | 38.0786 | 31.4828 | 31.168 | 31.4828 | - | - | -
Капитальный ремонт ледового дворца "Чароит" МБУ "СШ № 5" г.Чита |  | 6541.239 | 6475.8276 | 65.4114 | 1783.9756 | 1766.1358 | 17.8398 | 1804.8327 | 1766.1358 | 38.6969 | 27.2727 | 27.5916 | 27.2727 | - | - | -
Ц.56 | Капитальный ремонт ледового дворца "Чароит" МБУ "СШ № 5" г.Чита | 6541.239 | 6475.8276 | 65.4114 | 1783.9756 | 1766.1358 | 17.8398 | 1804.8327 | 1766.1358 | 38.6969 | 27.2727 | 27.5916 | 27.2727 | - | - | -
Капитальный ремонт "Дом спорта Баяр" пгт. Могойтуй Могойтуйского района |  | 8872.42 | 8783.6984 | 88.7216 | 8872.42 | 8783.6984 | 88.7216 | 8783.6983 | 8783.6983 | 88.7196 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Ц.57 | Капитальный ремонт "Дом спорта Баяр" пгт. Могойтуй Могойтуйского района | 8872.42 | 8783.6984 | 88.7216 | 8872.42 | 8783.6984 | 88.7216 | 8783.6983 | 8783.6983 | 88.7196 | 100 | 99 | 100 | - | - | -
Капитальный ремонт спортивного зала пгт. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района |  | 5374.5498 | 5320.8045 | 53.7453 | 4413.8235 | 4369.6854 | 44.1381 | 4369.6854 | 4369.6854 | 39.3815 | 82.1245 | 81.3033 | 82.1245 | - | - | -
Ц.58 | Капитальный ремонт спортивного зала пгт. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района | 5374.5498 | 5320.8045 | 53.7453 | 4413.8235 | 4369.6854 | 44.1381 | 4369.6854 | 4369.6854 | 39.3815 | 82.1245 | 81.3033 | 82.1245 | - | - | -
Приобретение и установка 100 уличных тренажерных комплексов (в т.ч. в 2019 году- 34 ед., в 2020 году- 34, в 2021 году- 32 ед.) |  | 15892.0593 | 15733.1387 | 158.9206 | 15892.04 | 15733.1196 | 158.9204 | 14616.3852 | 14457.4648 | 158.9204 | 99.9999 | 91.9729 | 91.8918 | - | - | -
Ц.59 | Приобретение и установка 100 уличных тренажерных комплексов (в т.ч. в 2019 году- 34 ед., в 2020 году- 34, в 2021 году- 32 ед.) | 15892.0593 | 15733.1387 | 158.9206 | 15892.04 | 15733.1196 | 158.9204 | 14616.3852 | 14457.4648 | 158.9204 | 99.9999 | 91.9729 | 91.8918 | - | - | -
Разработка ПСД на строительство "Лыжно-биатлонного комплекса" в г. Чита |  | 2897.4 | 2868.426 | 28.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.60 | Разработка ПСД на строительство "Лыжно-биатлонного комплекса" в г. Чита | 2897.4 | 2868.426 | 28.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |  | 259692.6274 | 241255.7011 | 18436.9263 | 112763.4512 | 111635.8167 | 1127.6345 | 92422.5268 | 91414.7565 | 1007.7703 | 43.4219 | 35.5892 | 37.8912 | - | - | -
Строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (40 единиц) |  | 100640.4666 | 99634.062 | 1006.4047 | 35318.1133 | 34964.9322 | 353.1811 | 16962.189 | 16709.022 | 253.167 | 35.0934 | 16.8542 | 16.7704 | - | - | -
Ц.01.06 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Хойто-Ага Агинского района | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.07 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Чиндат 2-й Борзинского района | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.08 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Ключевский Могочинского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.09 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Боржигантай Могойтуйского района | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.10 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Байгул Чернышевского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 8523.289 | 8354.511 | 168.778 | 100 | 101 | 100 | - | - | -
Ц.01.11 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта Старый Олов Чернышевского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.12 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с.Комсомольское Чернышевского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.01.13 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с.Укурей Чернышевского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.14 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Челутай Агинского района | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.15 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Сбега Могочинского района | 8438.9 | 8354.511 | 84.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.01.16 | Приобретение фельдшерско-акушерского пункта с. Хада-Булак Борзинского района | 10001.4133 | 9901.3992 | 100.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Приобретение служебного жилья для медицинских работников (всего 203 квартиры) |  | 159052.1608 | 141621.6392 | 17430.5216 | 77445.3378 | 76670.8845 | 774.4533 | 75460.3378 | 74705.7345 | 754.6033 | 48.6918 | 47.4438 | 52.7502 | - | - | -
Ц.13.01 | Приобретение служебного жилья для медицинских работников (всего 203 квартиры) в 2019 году | 159052.1608 | 141621.6392 | 17430.5216 | 77445.3378 | 76670.8845 | 774.4533 | 75460.3378 | 74705.7345 | 754.6033 | 48.6918 | 47.4438 | 52.7502 | - | - | -
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  | 522423.2445 | 517498.3732 | 4924.8713 | 388784.4313 | 384984.498 | 3799.9333 | 355510.0127 | 353716.2031 | 3382.5058 | 74.4194 | 68.0502 | 68.3512 | - | - | -
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Нарасун |  | 29027.1 | 28736.8289 | 290.2711 | 28881.9745 | 28593.1547 | 288.8197 | 16732.1044 | 16732.1044 | 169.0112 | 99.5 | 57.643 | 58.2253 | - | - | -
Ц.17 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Нарасун | 29027.1 | 28736.8289 | 290.2711 | 28881.9745 | 28593.1547 | 288.8197 | 16732.1044 | 16732.1044 | 169.0112 | 99.5 | 57.643 | 58.2253 | - | - | -
Капитальный ремонт здания МБОУ "Любавинская СОШ" Кыринского район Забайкальского края |  | 4462.7797 | 4418.1519 | 44.6278 | 4057.0724 | 4016.5017 | 40.5707 | 0 | 0 | 0 | 90.9091 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.18 | Капитальный ремонт здания МБОУ "Любавинская СОШ" Кыринского район Забайкальского края | 4462.7797 | 4418.1519 | 44.6278 | 4057.0724 | 4016.5017 | 40.5707 | 0 | 0 | 0 | 90.9091 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт МБОУ Верхне-Ульхунская СОШ Кыринского района |  | 26184.9 | 25923.0509 | 261.8491 | 20103.1956 | 19901.615 | 201.5806 | 19901.615 | 19901.615 | 201.5806 | 76.774 | 76.0042 | 76.7719 | - | - | -
Ц.20 | Капитальный ремонт МБОУ Верхне-Ульхунская СОШ Кыринского района | 26184.9 | 25923.0509 | 261.8491 | 20103.1956 | 19901.615 | 201.5806 | 19901.615 | 19901.615 | 201.5806 | 76.774 | 76.0042 | 76.7719 | - | - | -
Капитальный ремонт МБОУ Дуройская СОШ |  | 25938.2 | 25678.8179 | 259.3821 | 20186.4351 | 19984.571 | 201.864 | 18906.4135 | 18906.4135 | 190.9735 | 77.8251 | 72.8902 | 73.6265 | - | - | -
Ц.21 | Капитальный ремонт МБОУ Дуройская СОШ | 25938.2 | 25678.8179 | 259.3821 | 20186.4351 | 19984.571 | 201.864 | 18906.4135 | 18906.4135 | 190.9735 | 77.8251 | 72.8902 | 73.6265 | - | - | -
Капитальный ремонт МБДОУ Дульдургинский детский сад "Светлячок" |  | 20810.5744 | 20602.4686 | 208.1058 | 13122.894 | 12991.665 | 131.229 | 13122.894 | 12991.665 | 131.229 | 63.0588 | 63.0588 | 63.0588 | - | - | -
Ц.22 | Капитальный ремонт МБДОУ Дульдургинский детский сад "Светлячок" | 20810.5744 | 20602.4686 | 208.1058 | 13122.894 | 12991.665 | 131.229 | 13122.894 | 12991.665 | 131.229 | 63.0588 | 63.0588 | 63.0588 | - | - | -
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 43 г. Борзя |  | 53375.87 | 52842.1111 | 533.7589 | 32833.3903 | 32505.0563 | 328.334 | 32505.0563 | 32505.0563 | 195.9525 | 61.5135 | 60.8984 | 61.5135 | - | - | -
Ц.23 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 43 г. Борзя | 53375.87 | 52842.1111 | 533.7589 | 32833.3903 | 32505.0563 | 328.334 | 32505.0563 | 32505.0563 | 195.9525 | 61.5135 | 60.8984 | 61.5135 | - | - | -
Капитальный ремонт МОУ Хойто-Агинская СОШ |  | 24271.794 | 24029.076 | 242.718 | 18608.3397 | 18422.2563 | 186.0834 | 18422.2563 | 18422.2563 | 186.0834 | 76.6665 | 75.8999 | 76.6665 | - | - | -
Ц.24 | Капитальный ремонт МОУ Хойто-Агинская СОШ | 24271.794 | 24029.076 | 242.718 | 18608.3397 | 18422.2563 | 186.0834 | 18422.2563 | 18422.2563 | 186.0834 | 76.6665 | 75.8999 | 76.6665 | - | - | -
Капитальный ремонт МОУ СОШ пгт. Атамановка |  | 36130.93 | 35769.6207 | 361.3093 | 28696.0491 | 28407.7411 | 288.3081 | 28407.7411 | 28407.7411 | 288.3081 | 79.4224 | 78.6244 | 79.4186 | - | - | -
Ц.25 | Капитальный ремонт МОУ СОШ пгт. Атамановка | 36130.93 | 35769.6207 | 361.3093 | 28696.0491 | 28407.7411 | 288.3081 | 28407.7411 | 28407.7411 | 288.3081 | 79.4224 | 78.6244 | 79.4186 | - | - | -
Капитальный ремонт МОУ Жиндойская СОШ |  | 915.7929 | 906.635 | 9.1579 | 832.5385 | 824.2132 | 8.3254 | 824.2132 | 824.2132 | 8.3254 | 90.909 | 90 | 90.909 | - | - | -
Ц.26 | Капитальный ремонт МОУ Жиндойская СОШ | 915.7929 | 906.635 | 9.1579 | 832.5385 | 824.2132 | 8.3254 | 824.2132 | 824.2132 | 8.3254 | 90.909 | 90 | 90.909 | - | - | -
Капитальный ремонт кровли МАДОУ №12 "Родничок" |  | 1579.2 | 1563.408 | 15.792 | 1504.4835 | 1489.4387 | 15.0448 | 1489.4387 | 1489.4387 | 15.0448 | 95.2687 | 94.316 | 95.2687 | - | - | -
Ц.27 | Капитальный ремонт кровли МАДОУ №12 "Родничок" | 1579.2 | 1563.408 | 15.792 | 1504.4835 | 1489.4387 | 15.0448 | 1489.4387 | 1489.4387 | 15.0448 | 95.2687 | 94.316 | 95.2687 | - | - | -
Капитальный ремонт здания МОУ ООШ с. Усть-Обор Петровск-Забайкальского района Забайкальского края |  | 24745.9 | 24498.4409 | 247.4591 | 13721.661 | 13584.4443 | 137.2167 | 13584.4443 | 13584.4443 | 88.2747 | 55.4502 | 54.8957 | 55.4502 | - | - | -
Ц.28 | Капитальный ремонт здания МОУ ООШ с. Усть-Обор Петровск-Забайкальского района Забайкальского края | 24745.9 | 24498.4409 | 247.4591 | 13721.661 | 13584.4443 | 137.2167 | 13584.4443 | 13584.4443 | 88.2747 | 55.4502 | 54.8957 | 55.4502 | - | - | -
Капитальный ремонт здания ООШ с. Ишага |  | 8491.285 | 8406.3721 | 84.9129 | 7719.3467 | 7642.1532 | 77.1935 | 5062.8341 | 5012.2058 | 50.6284 | 90.9091 | 59.6239 | 59.6239 | - | - | -
Ц.29 | Капитальный ремонт здания ООШ с. Ишага | 8491.285 | 8406.3721 | 84.9129 | 7719.3467 | 7642.1532 | 77.1935 | 5062.8341 | 5012.2058 | 50.6284 | 90.9091 | 59.6239 | 59.6239 | - | - | -
Капитальный ремонт МДОУ Детский сад "Чебурашка" |  | 6733.501 | 6666.1672 | 67.3337 | 3700.2353 | 3663.2335 | 37.0018 | 3663.2335 | 3663.2335 | 37.0018 | 54.9526 | 54.4031 | 54.9526 | - | - | -
Ц.30 | Капитальный ремонт МДОУ Детский сад "Чебурашка" | 6733.501 | 6666.1672 | 67.3337 | 3700.2353 | 3663.2335 | 37.0018 | 3663.2335 | 3663.2335 | 37.0018 | 54.9526 | 54.4031 | 54.9526 | - | - | -
Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Комсомольское |  | 9967.8019 | 9868.1238 | 99.6781 | 3195.3095 | 3163.3564 | 31.9531 | 3163.3564 | 3163.3564 | 31.9531 | 32.0563 | 31.7357 | 32.0563 | - | - | -
Ц.31 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Комсомольское | 9967.8019 | 9868.1238 | 99.6781 | 3195.3095 | 3163.3564 | 31.9531 | 3163.3564 | 3163.3564 | 31.9531 | 32.0563 | 31.7357 | 32.0563 | - | - | -
Капитальный ремонт помещений под размещение туалетных комнат |  | 587.18 | 581.3082 | 5.8718 | 533.8 | 528.462 | 5.338 | 533.8 | 528.462 | 7.6888 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.01 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) ( МОУ Бутунтайская ООШ, Александрово-Заводский район) | 587.18 | 581.3082 | 5.8718 | 533.8 | 528.462 | 5.338 | 533.8 | 528.462 | 7.6888 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | - | - | -
Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) |  | 30116.5597 | 29815.392 | 301.1677 | 19822.2869 | 19624.0622 | 198.2247 | 18529.5479 | 18529.5479 | 173.8361 | 65.8186 | 61.5261 | 62.1476 | - | - | -
Ц.32.02 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Кузнецовская ООШ, Александрово-Заводский район) | 649.154 | 642.6625 | 6.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.03 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Первококуйская ООШ, Александрово-Заводский район ) | 535.0721 | 529.7214 | 5.3507 | 486.43 | 481.5657 | 4.8643 | 481.5657 | 481.5657 | 4.8643 | 90.9092 | 90.0002 | 90.9092 | - | - | -
Ц.32.04 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Чиндагатайская ООШ , Александрово-Заводский район) | 675.389 | 668.6351 | 6.7539 | 613.99 | 607.8501 | 6.1399 | 0 | 0 | 0 | 90.9091 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.05 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Бохтинская СОШ, Александрово-Заводский район) | 540.738 | 535.3306 | 5.4074 | 491.58 | 486.6642 | 4.9158 | 0 | 0 | 0 | 90.9091 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.06 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Манкечурская СОШ, Александрово-Заводский район) | 581.537 | 575.7216 | 5.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.07 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Ново-Акатуйская СОШ, Александрово-Заводский район) | 588.544 | 582.6586 | 5.8854 | 160.512 | 158.9069 | 1.6051 | 158.9069 | 158.9069 | 1.6051 | 27.2727 | 27 | 27.2727 | - | - | -
Ц.32.08 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Шаранчинская СОШ, Александрово-Заводский район) | 678.997 | 672.207 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.09 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Больше-Зерентуйская СОШ, Нерчинско-Заводский район) | 839 | 830.61 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.10 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Михайловская СОШ, Нерчинско-Заводский район) | 1487.704 | 1472.827 | 14.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.11 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Боржигантайская СОШ, Могойтуйский район) | 1254.883 | 1242.3342 | 12.5488 | 1232 | 1219.68 | 12.32 | 1219.68 | 1219.68 | 12.32 | 98.1765 | 97.1947 | 98.1765 | - | - | -
Ц.32.12 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Догойская СОШ Могойтуйский район) | 1192.059 | 1180.1384 | 11.9206 | 1083.69 | 1072.8531 | 10.8369 | 1072.8531 | 1072.8531 | 10.8369 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.13 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Зугалайская СОШ, Могойтуйский район) | 932 | 922.68 | 9.32 | 880.232 | 871.4297 | 8.8023 | 871.4297 | 871.4297 | 8.8023 | 94.4455 | 93.501 | 94.4455 | - | - | -
Ц.32.14 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Кусочинская СОШ Могойтуйский район) | 1214.923 | 1202.7738 | 12.1492 | 782.457 | 774.6324 | 7.8246 | 774.6324 | 774.6324 | 7.8246 | 64.4038 | 63.7598 | 64.4038 | - | - | -
Ц.32.15 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ УНСОШ, Могойтуйский район) | 955.65 | 946.0935 | 9.5565 | 909.31 | 900.2169 | 9.0931 | 900.2169 | 900.2169 | 9.0931 | 95.1509 | 94.1994 | 95.1509 | - | - | -
Ц.32.16 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ УСОШ, Могойтуйский район) | 1157.315 | 1145.7419 | 11.5732 | 1152.29 | 1140.7671 | 11.5229 | 1140.7671 | 1140.7671 | 11.5229 | 99.5658 | 98.5701 | 99.5658 | - | - | -
Ц.32.17 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Хара-Шибирская СОШ, Могойтуйский район) | 925.057 | 915.8064 | 9.2506 | 903.95 | 894.9105 | 9.0395 | 894.9105 | 894.9105 | 9.0395 | 97.7183 | 96.7411 | 97.7183 | - | - | -
Ц.32.18 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ ХСОШ Могойтуйский район) | 848.094 | 839.6131 | 8.4809 | 841.57 | 833.1543 | 8.4157 | 833.1543 | 833.1543 | 8.4157 | 99.2307 | 98.2384 | 99.2307 | - | - | -
Ц.32.19 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Цугольская СОШ Могойтуйский район) | 672.537 | 665.8116 | 6.7254 | 664.033 | 657.3926 | 6.6404 | 657.3926 | 657.3926 | 6.6404 | 98.7355 | 97.7482 | 98.7355 | - | - | -
Ц.32.20 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ Быркинская средняя общеобразовательная школа, Приаргунский район) | 1121.5633 | 1110.3477 | 11.2156 | 1069.495 | 1058.8001 | 10.6949 | 1058.8001 | 1058.8001 | 10.6949 | 95.3575 | 94.404 | 95.3575 | - | - | -
Ц.32.21 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ ТАЛМАН-БОРЗИНСКАЯ ООШ, Приаргунский район) | 287.3068 | 284.4337 | 2.8731 | 261.188 | 258.5761 | 2.6119 | 258.5761 | 258.5761 | 2.6119 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.22 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ Досатуйская средняя общеобразовательная школа, Приаргунский район) | 642.2955 | 635.8725 | 6.423 | 175.1715 | 173.4198 | 1.7517 | 173.4198 | 173.4198 | 1.7517 | 27.2727 | 27 | 27.2727 | - | - | -
Ц.32.23 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ Дуройская СОШ, Приаргунский район) | 544.6386 | 539.1922 | 5.4464 | 148.5378 | 147.0524 | 1.4854 | 147.0524 | 147.0524 | 1.4854 | 27.2727 | 27 | 27.2727 | - | - | -
Ц.32.24 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ Зоргольская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.П. Губина с кадетскими классами, Приаргунский район) | 550.2948 | 544.7918 | 5.503 | 150.0804 | 148.5796 | 1.5008 | 148.5796 | 148.5796 | 1.5008 | 27.2727 | 27 | 27.2727 | - | - | -
Ц.32.25 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МБОУ Урулюнгуйская средняя общеобразовательная школа им.Г.Н. Аксенова, Приаргунский район) | 826.7336 | 818.4663 | 8.2673 | 751.576 | 744.0602 | 7.5158 | 744.0602 | 744.0602 | 7.5158 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.26 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с.Укурей, Чернышевский район) | 586.7114 | 580.8443 | 5.8671 | 533.374 | 528.0403 | 5.3337 | 528.0403 | 528.0403 | 5.3337 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.27 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с.Алеур, Чернышевский район) | 578.1457 | 572.3642 | 5.7815 | 525.587 | 520.3311 | 5.2559 | 520.3311 | 520.3311 | 5.2559 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.28 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с.Комсомольское, Чернышевский район) | 572.8404 | 567.112 | 5.7284 | 520.764 | 515.5564 | 5.2076 | 515.5564 | 515.5564 | 5.2076 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.29 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с.Байгул, Чернышевский )район | 928.184 | 918.9022 | 9.2818 | 898.479 | 889.4942 | 8.9848 | 889.4942 | 889.4942 | 8.9848 | 96.7997 | 95.8317 | 96.7997 | - | - | -
Ц.32.30 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ ООШ с.Мильгидун, Чернышевский район) | 522.8696 | 517.6409 | 5.2287 | 475.336 | 470.5826 | 4.7534 | 470.5826 | 470.5826 | 4.7534 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.31 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ ООШ С.Новый Олов, Чернышевский район) | 447.3029 | 442.8299 | 4.473 | 406.639 | 402.5726 | 4.0664 | 402.5726 | 402.5726 | 4.0664 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.32 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с.Старый Олов, Чернышевский район) | 498.442 | 493.4576 | 4.9844 | 343.684 | 340.2471 | 3.4369 | 340.2471 | 340.2471 | 3.4369 | 68.9517 | 68.2621 | 68.9517 | - | - | -
Ц.32.33 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с. Сивяково, Читинский район) | 583.638 | 577.8016 | 5.8364 | 530.58 | 525.2742 | 5.3058 | 525.2742 | 525.2742 | 5.3058 | 90.9091 | 90 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.34 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ СОШ с. Лесной городок, Читинский район) | 1466.421 | 1451.7548 | 14.6662 | 1333.11 | 1319.7771 | 13.3329 | 1319.7771 | 1319.7771 | 0 | 90.9091 | 89.9999 | 90.9091 | - | - | -
Ц.32.35 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Нерчинско-Заводская СОШ (здание начальной школы), Нерчинско-Заводский район) | 1640.347 | 1623.9435 | 16.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.32.36 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Онон-Борзинская ООШ, )Александрово-Заводский район | 827.686 | 819.4091 | 8.2769 | 641.718 | 635.3008 | 6.4172 | 635.3008 | 635.3008 | 6.4172 | 77.5316 | 76.7563 | 77.5316 | - | - | -
Ц.32.37 | Обустройство туалетных комнат общеобразовательных организаций в соответствии с санитарными требованиями, включая температурный режим (37 организаций) (МОУ Алек-Заводская СОШ, Александрово-Заводский район) | 1762.486 | 1744.8611 | 17.6249 | 854.9232 | 846.374 | 8.5492 | 846.374 | 846.374 | 8.5492 | 48.5067 | 48.0216 | 48.5067 | - | - | -
Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (7 учреждений) |  | 174449 | 172704.51 | 1744.49 | 160661.3451 | 159054.7309 | 1606.6142 | 160661.0639 | 159054.4497 | 1606.6142 | 92.0965 | 92.0963 | 92.0963 | - | - | -
Ц.33.01 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (1 учреждение из 7) ГПОУ "Нерчинский аграрный техникум" | 33450 | 33115.4902 | 334.5098 | 29823.4662 | 29525.2231 | 298.2431 | 29823.4662 | 29525.2231 | 298.2431 | 89.1583 | 89.1583 | 89.1583 | - | - | -
Ц.33.02 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (2 учреждение из 7) ГПОУ "Могойтуйский аграрно-промышленный техникум" | 30600 | 30294.0099 | 305.9901 | 30566.3372 | 30260.6833 | 305.6539 | 30566.3372 | 30260.6833 | 305.6539 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | - | - | -
Ц.33.03 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (3 учреждение из 7) ГПОУ "Приаргунский государственный колледж" | 18320 | 18136.7999 | 183.2001 | 18320 | 18136.7999 | 183.2001 | 18320 | 18136.7999 | 183.2001 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.33.04 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (4 учреждение из 7) Борзинский филиал ГПОУ "Краснокаменский промышленно-технологический техникум" | 12049 | 11928.51 | 120.49 | 9700.8773 | 9603.8684 | 97.0089 | 9700.8773 | 9603.8684 | 97.0089 | 80.5119 | 80.5119 | 80.5119 | - | - | -
Ц.33.05 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (5 учреждение из 7) ГПОУ "Краснокаменский промышленно-технологический техникум" | 42500 | 42075.0001 | 424.9999 | 34816.6644 | 34468.4978 | 348.1665 | 34816.3832 | 34468.2167 | 348.1665 | 81.9216 | 81.9209 | 81.9209 | - | - | -
Ц.33.06 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (6 учреждение из 7) ГПОУ "Первомайское многопрофльное училище" | 17330 | 17156.6999 | 173.3001 | 17234 | 17061.6583 | 172.3417 | 17234 | 17061.6583 | 172.3417 | 99.446 | 99.446 | 99.446 | - | - | -
Ц.33.07 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (7 учреждение из 7) ГАПОУ "Краснокаменский горно-промышленный техникум" | 20200 | 19998 | 202 | 20200 | 19998 | 202 | 20200 | 19998 | 202 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Организация водоснабжения в с.Тасырхой |  | 14968.1 | 14968.1 | 0 | 4490.4648 | 4490.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0002 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.73 | Организация водоснабжения в с.Тасырхой | 14968.1 | 14968.1 | 0 | 4490.4648 | 4490.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0002 | 0 | 0 | - | - | -
Организация водоснабжения в с.Шара |  | 14968.1 | 14968.1 | 0 | 4490.4648 | 4490.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0002 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.74 | Организация водоснабжения в с.Шара | 14968.1 | 14968.1 | 0 | 4490.4648 | 4490.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0002 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт школы "Вершино-Шахтаминская СОШ", Шелопугинский район |  | 3278.242 | 3245.46 | 32.782 | 894.0678 | 885.1271 | 8.9407 | 0 | 0 | 0 | 27.2728 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.76 | Капитальный ремонт школы "Вершино-Шахтаминская СОШ", Шелопугинский район | 3278.242 | 3245.46 | 32.782 | 894.0678 | 885.1271 | 8.9407 | 0 | 0 | 0 | 27.2728 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт системы отопления "Байкальская СОШ", Тунгокоченский район |  | 2835.808 | 2807.45 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.77 | Капитальный ремонт системы отопления "Байкальская СОШ", Тунгокоченский район | 2835.808 | 2807.45 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт ГОУ "Малетинская специальная (коррекционная) школа-интернат" |  | 6847.636 | 6779.16 | 68.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.78 | Капитальный ремонт ГОУ "Малетинская специальная (коррекционная) школа-интернат" | 6847.636 | 6779.16 | 68.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Капитальный ремонт ГОУ "Центр специального образования "Открытый мир" |  | 1736.99 | 1719.62 | 17.37 | 729.0766 | 721.7858 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 41.9736 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.79 | Капитальный ремонт ГОУ "Центр специального образования "Открытый мир" | 1736.99 | 1719.62 | 17.37 | 729.0766 | 721.7858 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 41.9736 | 0 | 0 | - | - | -
Министерство территориального развития Забайкальского края |  | 40893.3524 | 40484.4189 | 408.9335 | 40893.3524 | 40484.4189 | 408.9335 | 40893.3524 | 40484.4189 | 408.9335 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Приобретение типовых детских площадок (200 шт.) |  | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.65 | Приобретение типовых детских площадок (200 шт.) | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 26553.3524 | 26287.8189 | 265.5335 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Приобретение дворовых спортивных площадок (200 шт.) |  | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.66 | Приобретение дворовых спортивных площадок (200 шт.) | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 14340 | 14196.6 | 143.4 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  | 1499473.5928 | 1385973.0721 | 113500.5207 | 624609.3391 | 610694.6448 | 13914.6943 | 418989.6484 | 406569.6137 | 12420.0347 | 41.6552 | 27.9424 | 29.3346 | - | - | -
Строительство и приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (40 единиц) |  | 11095.82 | 10786.8818 | 308.9382 | 9085 | 8994.15 | 90.85 | 4882.1178 | 4833.2966 | 48.8212 | 81.8777 | 43.9996 | 44.8072 | - | - | -
Ц.01.01 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Знаменка Нерчинского района | 11095.82 | 10786.8818 | 308.9382 | 9085 | 8994.15 | 90.85 | 4882.1178 | 4833.2966 | 48.8212 | 81.8777 | 43.9996 | 44.8072 | - | - | -
Школа-детский сад в п.Могзон (школа - 500 мест, детский сад - 120 мест) |  | 150000 | 74250 | 75750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.14 | Школа-детский сад в п.Могзон (школа - 500 мест, детский сад - 120 мест) | 150000 | 74250 | 75750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Школа в с.Баляга Петровск-Забайкальского района |  | 70000 | 69300 | 700 | 37598.4409 | 37222.4564 | 375.9844 | 37598.4409 | 37222.4564 | 375.9844 | 53.7121 | 53.7121 | 53.7121 | - | - | -
Ц.15 | Школа в с.Баляга Петровск-Забайкальского района | 70000 | 69300 | 700 | 37598.4409 | 37222.4564 | 375.9844 | 37598.4409 | 37222.4564 | 375.9844 | 53.7121 | 53.7121 | 53.7121 | - | - | -
Детский сад на 192 места по ул. Космонавтов г. Чита |  | 123075.197 | 121844.45 | 1230.747 | 65917.9796 | 65258.8003 | 659.1793 | 29528.688 | 29233.4016 | 295.2864 | 53.5591 | 23.9924 | 23.9924 | - | - | -
Ц.19 | Детский сад на 192 места по ул. Космонавтов г. Чита | 123075.197 | 121844.45 | 1230.747 | 65917.9796 | 65258.8003 | 659.1793 | 29528.688 | 29233.4016 | 295.2864 | 53.5591 | 23.9924 | 23.9924 | - | - | -
Строительство объекта "Сельское культурно-досуговое учреждение в с.Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края" |  | 13595.5989 | 13360.627 | 234.9718 | 11768.5583 | 11650.8727 | 117.6856 | 3145.8191 | 3114.361 | 31.4582 | 86.5615 | 23.1385 | 23.31 | - | - | -
Ц.34 | Строительство объекта "Сельское культурно-досуговое учреждение в с.Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края" | 13595.5989 | 13360.627 | 234.9718 | 11768.5583 | 11650.8727 | 117.6856 | 3145.8191 | 3114.361 | 31.4582 | 86.5615 | 23.1385 | 23.31 | - | - | -
Объект Привязка проекта" Дом культуры в с. Нерчинский завод" ," Дом культуры в с. Линево Озеро"" Дом культуры в с. Смоленка" ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  | 11396.261 | 0 | 11396.261 | 5190.144 | 0 | 5190.144 | 5190.144 | 0 | 5190.144 | 45.5425 | 45.5425 |  | - | - | -
Ц.38.01 | Объект Привязка проекта" Дом культуры в с. Нерчинский завод" ," Дом культуры в с. Линево Озеро"" Дом культуры в с. Смоленка" ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 11396.261 | 0 | 11396.261 | 5190.144 | 0 | 5190.144 | 5190.144 | 0 | 5190.144 | 45.5425 | 45.5425 |  | - | - | -
Строительство объекта" Сельский культурно-досуговый центр в с. Ушарбай Могойтуйского района |  | 3800.45 | 0 | 3800.45 | 817.2644 | 0 | 817.2644 | 1164.1284 | 0 | 1164.1284 | 21.5044 | 30.6313 |  | - | - | -
Ц.39.01 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ объекта" Сельский культурно-досуговый центр в с. Ушарбай Могойтуйского района | 3800.45 | 0 | 3800.45 | 817.2644 | 0 | 817.2644 | 1164.1284 | 0 | 1164.1284 | 21.5044 | 30.6313 |  | - | - | -
Разработка ПСД на реконструкцию театра национальных культур "Забайкальские узоры" |  | 15091 | 9000.09 | 6090.91 | 2394.9652 | 1433.3991 | 961.5661 | 1403.9652 | 842.3791 | 561.5861 | 15.8702 | 9.3033 | 9.3597 | - | - | -
Ц.43 | Разработка ПСД на реконструкцию театра национальных культур "Забайкальские узоры" | 15091 | 9000.09 | 6090.91 | 2394.9652 | 1433.3991 | 961.5661 | 1403.9652 | 842.3791 | 561.5861 | 15.8702 | 9.3033 | 9.3597 | - | - | -
Строительство спортивного зала для занятий боксом (для краевого спортивного учреждения) |  | 2595.579 | 0 | 2595.579 | 1200 | 0 | 1200 | 652.205 | 0 | 652.205 | 46.2325 | 25.1275 |  | - | - | -
Ц.44.01 | Строительство спортивного зала для занятий боксом (для краевого спортивного учреждения) ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2595.579 | 0 | 2595.579 | 1200 | 0 | 1200 | 652.205 | 0 | 652.205 | 46.2325 | 25.1275 |  | - | - | -
Строительство спортивного комплекса с залом для борьбы* |  | 7027.707 | 0 | 7027.707 | 2276.7156 | 0 | 2276.7156 | 2276.7156 | 0 | 2276.7156 | 32.3963 | 32.3963 |  | - | - | -
Ц.45.01 | Строительство спортивного комплекса с залом для борьбы ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 7027.707 | 0 | 7027.707 | 2276.7156 | 0 | 2276.7156 | 2276.7156 | 0 | 2276.7156 | 32.3963 | 32.3963 |  | - | - | -
Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Хилок, Хилокский район |  | 5900 | 5841 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.47 | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Хилок, Хилокский район | 5900 | 5841 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пгт. Чернышевск, Чернышевский район |  | 5290 | 5237.1 | 52.9 | 968.005 | 958.3249 | 9.68 | 968.012 | 958.3319 | 9.6801 | 18.2988 | 18.2989 | 18.2989 | - | - | -
Ц.48 | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пгт. Чернышевск, Чернышевский район | 5290 | 5237.1 | 52.9 | 968.005 | 958.3249 | 9.68 | 968.012 | 958.3319 | 9.6801 | 18.2988 | 18.2989 | 18.2989 | - | - | -
Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Могоча, Могочинский район |  | 5290 | 5237.1 | 52.9 | 968.005 | 958.3249 | 9.68 | 967.33 | 957.6567 | 9.6733 | 18.2988 | 18.286 | 18.286 | - | - | -
Ц.49 | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Могоча, Могочинский район | 5290 | 5237.1 | 52.9 | 968.005 | 958.3249 | 9.68 | 967.33 | 957.6567 | 9.6733 | 18.2988 | 18.286 | 18.286 | - | - | -
Разработка ПСД на строительство "Центра единоборств" в г. Чита |  | 5975.67 | 5915.9133 | 59.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.61 | Разработка ПСД на строительство "Центра единоборств" в г. Чита | 5975.67 | 5915.9133 | 59.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Разработка ПСД на строительство "Российский центр стрельбы из лука" в г. Чита |  | 6040 | 5979.6 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.62 | Разработка ПСД на строительство "Российский центр стрельбы из лука" в г. Чита | 6040 | 5979.6 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Строительство автодороги по ул. Нагорная от ул. Красной Звезды до ул. Народная с пересечением ул. Геодезической до ул. Шилкинской в г. Чите, мкр.Октябрьский |  | 56350.31 | 56350.31 | 0 | 7948.239 | 7948.239 | 0 | 7869.0526 | 7869.0526 | 0 | 14.105 | 13.9645 | 13.9645 | - | - | -
Ц.67 | Строительство автодороги по ул. Нагорная от ул. Красной Звезды до ул. Народная с пересечением ул. Геодезической до ул. Шилкинской в г. Чите, мкр.Октябрьский | 56350.31 | 56350.31 | 0 | 7948.239 | 7948.239 | 0 | 7869.0526 | 7869.0526 | 0 | 14.105 | 13.9645 | 13.9645 | - | - | -
Приведение в нормативное состояние улиц, обустройство освещения населенных пунктов |  | 198800 | 198000 | 800 | 148975.7578 | 148228.968 | 746.7899 | 100068.9753 | 99532.2232 | 536.7521 | 74.9375 | 50.3365 | 50.2688 | - | - | -
Ц.68.01 | Ремонт участков региональных дорог, проходящих в 3 населенных пунктах (Харагун, Баляга, Коротково) | 34995.612 | 34645.6559 | 349.9561 | 34995.612 | 34645.6559 | 349.9561 | 26663.628 | 26396.9917 | 266.6363 | 100 | 76.1913 | 76.1913 | - | - | -
Ц.68.02 | Ремонт участка региональной дороги, проходящего в населенном пункте Верх-Чита. | 14078.8758 | 13938.0871 | 140.7888 | 14078.8758 | 13938.0871 | 140.7888 | 14078.8758 | 13938.0871 | 140.7888 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.03 | Ремонт участка региональной дороги, проходящего в населенном пункте Молодежный. | 6524.0766 | 6458.8358 | 65.2408 | 6524.0766 | 6458.8358 | 65.2408 | 1770.741 | 1753.0336 | 17.7074 | 100 | 27.1416 | 27.1416 | - | - | -
Ц.68.04 | Ремонт участка региональной дороги, проходящего в населенном пункте Большой Зерентуй. | 24401.4356 | 24157.4212 | 244.0144 | 19080.42 | 18889.6158 | 190.8042 | 11161.963 | 11050.3434 | 111.6196 | 78.1938 | 45.7431 | 45.7431 | - | - | -
Ц.68.05 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Атамановское" | 4950 | 4950 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 4509.7138 | 4509.7138 | 0 | 100 | 91.1053 | 91.1053 | - | - | -
Ц.68.06 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Новокручининское" | 4950 | 4950 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 4900.5 | 4900.5 | 0 | 100 | 99 | 99 | - | - | -
Ц.68.07 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Новопавловское" | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.08 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Чарское" | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.09 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Красночикойское" | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.10 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Хилокское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.11 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Могочинское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.12 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Жирекенское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.13 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Новоорловск" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 2297.2789 | 2297.2789 | 0 | 100 | 77.3495 | 77.3495 | - | - | -
Ц.68.14 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Могойтуй" | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.15 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Дульдурга" | 5940 | 5940 | 0 | 2986.7734 | 2986.7734 | 0 | 1986.5747 | 1986.5747 | 0 | 50.2824 | 33.444 | 33.444 | - | - | -
Ц.68.16 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Нерчинское" | 9900 | 9900 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.17 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Шилкинское" | 9900 | 9900 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.18 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Приаргунское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.19 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Нерчинско-Заводское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.20 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Александрово-Заводское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.21 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Газимуро-Заводское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.22 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Кыринское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.23 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении "Акшинское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.24 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Борзинское" | 5940 | 5940 | 0 | 5940 | 5940 | 0 | 5989.5 | 5989.5 | 0 | 100 | 100.8333 | 100.8333 | - | - | -
Ц.68.25 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Шерловогорское" | 4950 | 4950 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 4900.5 | 4900.5 | 0 | 100 | 99 | 99 | - | - | -
Ц.68.26 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Балейское" | 4950 | 4950 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.27 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Краснокаменское" | 9900 | 9900 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Ц.68.28 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Первомайское" | 2970 | 2970 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | -
Ц.68.29 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в городском поселении "Забайкальское" | 9900 | 9900 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 | 0 | 0 | - | - | -
Ремонт улично-дорожной сети г. Читы |  | 480150 | 480150 | 0 | 183584.8694 | 183584.8694 | 0 | 145048.8046 | 145048.8046 | 0 | 38.2349 | 30.2091 | 30.2091 | - | - | -
Ц.69 | Ремонт улично-дорожной сети г. Читы | 480150 | 480150 | 0 | 183584.8694 | 183584.8694 | 0 | 145048.8046 | 145048.8046 | 0 | 38.2349 | 30.2091 | 30.2091 | - | - | -
Приобретение автобусов средней и большой вместимости для организации транспортного обслуживания г. Читы (77 единиц) |  | 328000 | 324720 | 3280 | 145915.3949 | 144456.24 | 1459.1549 | 78225.25 | 76957.65 | 1267.6 | 44.4864 | 23.8492 | 23.6997 | - | - | -
Ц.70 | Приобретение автобусов средней и большой вместимости для организации транспортного обслуживания г. Читы (77 единиц) | 328000 | 324720 | 3280 | 145915.3949 | 144456.24 | 1459.1549 | 78225.25 | 76957.65 | 1267.6 | 44.4864 | 23.8492 | 23.6997 | - | - | -
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края |  | 340887.1221 | 337478.2501 | 3408.872 | 261647.3301 | 259030.8568 | 2616.4733 | 210688.2644 | 208940.0951 | 1840.5264 | 76.7548 | 61.8059 | 61.9122 | - | - | -
Благоустройство общественных территорий населенных пунктов |  | 88200 | 87318 | 882 | 88200 | 87318 | 882 | 37240.9343 | 37227.2383 | 106.0531 | 100 | 42.2233 | 42.6341 | - | - | -
Ц.64 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | 88200 | 87318 | 882 | 88200 | 87318 | 882 | 37240.9343 | 37227.2383 | 106.0531 | 100 | 42.2233 | 42.6341 | - | - | -
Приобретение типовых детских площадок (200 шт.) |  | 137557.9197 | 136182.3405 | 1375.5792 | 110334.0553 | 109230.7148 | 1103.3405 | 110452.3224 | 109230.71 | 1221.6124 | 80.2092 | 80.2951 | 80.2092 | - | - | -
Ц.65 | Приобретение типовых детских площадок (200 шт.) | 137557.9197 | 136182.3405 | 1375.5792 | 110334.0553 | 109230.7148 | 1103.3405 | 110452.3224 | 109230.71 | 1221.6124 | 80.2092 | 80.2951 | 80.2092 | - | - | -
Приобретение дворовых спортивных площадок (200 шт.) |  | 115129.2023 | 113977.9095 | 1151.2928 | 63113.2748 | 62482.1421 | 631.1327 | 62995.0077 | 62482.1468 | 512.8609 | 54.8195 | 54.7168 | 54.8195 | - | - | -
Ц.66 | Приобретение дворовых спортивных площадок (200 шт.) | 115129.2023 | 113977.9095 | 1151.2928 | 63113.2748 | 62482.1421 | 631.1327 | 62995.0077 | 62482.1468 | 512.8609 | 54.8195 | 54.7168 | 54.8195 | - | - | -
[14 empty] | - | - | -
Итого: |  | 3615507.873 | 3434227.4 | 181280.473 | 2023095.9476 | 1991662.3652 | 31433.5824 | 1700249.01 | 1671976.71 | 28272.2963 | 55.9561 | 47.0266 | 48.6857 | 3123980.1 | 3416752.3 | 0
* Информация представлена Министерством финансов Забайкальского края
** Распределение бюджетных ассигнований на 2020 и 2021 годы в разрезе источников финансирования и объектов ЦЭР Министерством финансов Забайкальского края не представлены